АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЛОИМЫШСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

- КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ   УЖУРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04. 2025                                 c. Малый Имыш                                          № 19

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Малоимышского

сельсовета «Развитие коммунального хозяйства,

обеспечение комфортных и безопасных условий

- жизни на территории Малоимышского сельсовета»

- за 2024 год.

- В соответствии с постановлениями Администрации Малоимышского сельсовета Ужурского района Красноярского края № 101 от 03.11.2016г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Малоимышского сельсовета, их формировании и реализации», № 62 от 09.06.2016г. «Об утверждении Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Малоимышского сельсовета»,     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет  о реализации муниципальной программы Малоимышского сельсовета «Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий  жизни на территории Малоимышского сельсовета» за 2024 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на экономиста Иващенко Г.Р.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Малоимышский вестник» и размещению на сайте Администрации Малоимышского сельсовета.

Глава сельсовета:                                                          Н.А. Будкина

Приложение №1

к постановлению

от 15.04.2025 № 19

Отчет о реализации муниципальной программы

Малоимышского сельсовета «Развитие коммунального хозяйства,

обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Малоимышского сельсовета»  в  2024 году.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный год.

- Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Малоимышского сельсовета»  была утверждена постановлением Администрации Малоимышского сельсовета 03.11.2016 № 105. В течение каждого финансового года в программу вносились  изменения и дополнения, в связи с увеличением или уменьшением ассигнований.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- Обеспечение комфортной среды проживания и жизнедеятельности на территории поселения.

Задачи программы:

-  Улучшение качества жизни населения Малоимышского сельсовета.

-   Защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод.

-   Развитие системы водоснабжения на территории Малоимышского сельсовета.

В 2024 году по данной программе были выполнены следующие виды работ:

- устройство противопожарных минерализованных полос;

- приобретение противопожарного оборудования;

- ограждение стадиона в с. Малый Имыш, с установкой футбольных ворот и волейбольных стоек;

- ремонт (ограждение) хоккейной коробки в с. Малый Имыш;

- ограждение кладбища в д. Большой Имыш;

- приобретение уличных светильников в количестве 18 шт;

- покос травы вдоль дорог в населенных пунктах и уничтожение дикорастущей конопли на территории поселения.

В приоритете администрации стоит обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог муниципального значения в рамках содержания дорог  и качества выполнения  дорожных работ.

Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Малоимышского сельсовета.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ, детского сада, больницы приведены в порядок территории учреждений и детских площадок. Приведен в порядок сквер ветеранов в с. Малый Имыш, территории обелисков, памятников, павшим в годы Вов, на всей территории.

В течение всего года проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности и борьба с ней.

В течение года проводились сходы граждан, кроме этого для информирования населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке, по вопросам пожарной безопасности и так далее периодически на досках объявлений, на сайте администрации, в социальных сетях  размещались материалы по данным темам.

Раздел 2. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы.

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, отсутствовали.

Раздел 3. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1- «Благоустройство территории Малоимышского сельсовета»

Подпрограмма 2-  «Обеспечение пожарной безопасности территории, профилактика терроризма, экстремизма и чрезвычайных ситуаций»

Подпрограмма 3-  «Поддержка и развитие коммунального хозяйства  на территории Малоимышского сельсовета»

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 10 основных мероприятий, в подпрограмме 2 – 2 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 2 основных мероприятия.

Информация о целевых показателях муниципальной программы Малоимышского сельсовета и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий программы представлена в Приложении №1 к данному Отчету.

Раздел 4. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы.

В ходе проведения оценки эффективности и степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что все  показатели достигли своих плановых значений.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы – ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута. Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы приведены в  Приложении №4 к данному Отчету.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – Бюджет Малоимышского сельсовета на 2024 год -  10318,3 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 9791,9 тыс. рублей или 94,9 процентов.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Малоимышского сельсовета на реализацию муниципальной программы в 2024 году  приведены в Приложении № 2,3 к Отчету.

Раздел 6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2024 года в муниципальные программы вносились изменения, утвержденные постановлениями Администрации Малоимышского сельсовета.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствие с решением Малоимышского сельского совета депутатов «О бюджете Малоимышского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы»;

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствии с решением Малоимышского сельского совета депутатов от 14.12.2023 № 32-141р  «О бюджете Малоимышского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа является эффективной и для достижения поставленной цели и решения задач необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Малоимышского сельского Совета депутатов от 14.12.2023 № 32-141р  «О бюджете  Малоимышского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы.

Приложение № 1 к Отчету

Информация о целевых показателях муниципальной программы Малоимышского сельсовета «Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Малоимышского сельсовета» и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году 2023г |  | Отчетный год 2024 г. |  | Текущий год 2025 | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель - Обеспечение комфортной среды проживания и жизнедеятельности на территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача №1 - Улучшение качества жизни населения Малоимышского сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля уровня общего благоустройства и санитарного содержания территории. | % | 0,03 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 47 |  |
| 5 | Доля отремонтированных дорог в границах поселений; | % | 0,6 | 54 | 52 | 54 | 60 | 57 | 57 | 60 |  |
| 6 | Задача № 2 - Защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Предотвращение гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение материального ущерба. | % | 0,3 | 85 | 85 | 85 | 100 | 90 | 90 | 100 |  |
| 9 | Повышение информированности населения по разъяснению сущности терроризма и его крайней общественной опасности. | % | 0,1 | 80 | 90 | 80 | 90 | 85 | 90 | 95 |  |
| 10 | Задача № 3- Развитие системы водоснабжения на территории Малоимышского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Степень обеспеченности населения услугами водоснабжения в % к общей численности населения. | % | 0,7 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 |  |
| 13 | Число аварий в системах водоснабжения. | Ед. | 0,3 | Не более 4 | 2 | Не более 4 | 2 | Не более 3 | Не более 2 | Не более 2 |  |
| 14 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене. | % | 0,7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 |  |

Приложение № 2 к Отчету

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной  программы «Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Малоимышского сельсовета»  
за счет средств бюджета Малоимышского сельсовета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов

(тыс. рублей)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР |  |  | ВР | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год | Итого на период |  |
| муниципальная программа | «Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Малоимышского сельсовета» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х |  |  | Х | 10318,3 | 4868,7 |  | 3721,1 |  | 4067,0 | 22975,1 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 |  | 0200000000 |  |  |  | 10318,3 | 4868,7 |  | 3721,1 |  | 4067,0 | 22975,1 |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Малоимышского сельсовета» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х |  |  | Х | 8646,8 | 1333,5 |  | 1243,3 |  | 1167,0 | 12390,6 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0503, 0409 | 0210000000 |  |  | Х | 8646,8 | 1333,5 |  | 1243,3 |  | 1167,0 | 12390,6 |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение пожарной безопасности территории, профилактика терроризма, экстремизма и чрезвычайных ситуаций» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х |  |  | Х | 282,0 | 2415,2 |  | 1477,8 |  | 1900,0 | 6075,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0309 | 0220000000 |  |  | Х | 282,0 | 2415,2 |  | 1477,8 |  | 1900,0 | 6075,0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Поддержка и развитие коммунального хозяйства на территории Малоимышского сельсовета» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х |  |  | Х | 1389,5 | 1120,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 | 4509,5 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0502 | 0230000000 |  |  | Х | 1389,5 | 1120,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 | 4509,5 |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | «Благоустройство территории Малоимышского сельсовета» | Администрация Малоимышского сельсовета | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР |  | ВР |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | Итого на период |  |
|  |  |  | 819 | Х | Х |  | Х |  | 8646,8 |  | 1333,5 |  | 1243,3 | 1167,0 | 12390,6 |  |
| Мероприятие программы 1 | Повышение качества освещенности улиц и дорог в населенных пунктах поселения | всего расходные обязательства | 819 | Х | Х |  | Х |  | 718,6 |  | 595,0 |  | 600,0 | 500,0 | 2413,6 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0503 | 0210095020 |  | 244 |  | 53,6 |  | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 | 83,6 |  |
|  |  |  | 819 | 0503 | 0210095020 |  | 247 |  | 665,0 |  | 565,0 |  | 600,0 | 500,0 | 2330,0 |  |
| Мероприятие программы 2 | Проведение работ по уничтожению конопли | всего расходные обязательства | 819 | Х | Х |  | Х |  | 11,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 11,2 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0412 | 0210089110 |  | 244 |  | 11,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 11,2 |  |
| Мероприятие программы 3 | Повышение качества текущего ремонта и содержание дорог | всего расходные обязательства | 819 | Х | Х |  | Х |  | 4853,8 |  | 569,3 |  | 592,1 | 615,8 | 6631,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0409 | 0210095040 |  | 244 |  | 597,3 |  | 569,3 |  | 592,1 | 615,8 | 2374,5 |  |
|  |  |  | 819 | 0409 | 02100S5090 |  | 244 |  | 4256,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 4256,5 |  |
| Мероприятие программы 4 | Расходы, направленные на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (ограждение стадиона) | всего расходные обязательства | 819 | Х | Х |  | Х |  | 2190,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2190,8 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0503 | 02100S6410 |  | 244 |  | 2190,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2190,8 |  |
| Мероприятие программы 5 | Организация общественных работ на территории | всего расходные обязательства | 819 | Х | Х |  | Х |  | 0,0 |  | 51,2 |  | 51,2 | 51,2 | 153,6 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0503 | 0210081050 |  | 244 |  | 0,0 |  | 51,2 |  | 51,2 | 51,2 | 153,6 |  |
| Мероприятие программы 6 | Обеспечение освещением территории сельского поселения | всего расходные обязательства | 819 | Х | Х |  | Х |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0503 | 0210081150 |  | 244 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |
| Мероприятие программы 7 | Содействие развитию налогового потенциала | всего расходные обязательства | 819 | Х | Х |  | Х |  | 115,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 115,2 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0503 | 0210077450 |  | 244 |  | 115,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 115,2 |  |
| Мероприятие программы 8 | Благоустройство территории поселения | всего расходные обязательства | 819 | Х | Х |  | Х |  | 35,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 35,1 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0503 | 0210095010 |  | 244 |  | 35,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 35,1 |  |
| Мероприятие программы 9 | Содержание мест захоронения в надлежащем виде | всего расходные обязательства | 819 | Х | Х |  | Х |  | 13,0 |  | 18,0 |  | 0,0 | 0,0 | 31,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0503 | 0210095030 |  | 244 |  | 13,0 |  | 18,0 |  | 0,0 | 0,0 | 31,0 |  |
| Мероприятие программы 10 | Благоустройство кладбища в д.Большой Имыш | всего расходные обязательства | 819 | Х | Х |  | Х |  | 609,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 609,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0503 | 02100S6660 |  | 244 |  | 609,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 609,0 |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | «Обеспечение пожарной безопасности территории, профилактика терроризма, экстремизма и чрезвычайных ситуаций» | Администрация Малоимышского сельсовета | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  | Итого на период |
|  |  |  | 819 | х | х | х |  |  | 282,0 |  | 2415,2 |  | 1477,8 | 1900,0 |  | 6075,0 |
| Мероприятие 1 | Совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму. | всего расходные обязательства | 819 | х | х | х |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0309 | 0220096010 | 244 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2,0 |
| Мероприятие 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего расходные обязательства | 819 | х | х | х |  |  | 281,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 281,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0310 | 02200S4120 | 123 |  |  | 59,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 59,9 |
|  |  |  | 819 | 0310 | 02200S4120 | 244 |  |  | 221,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 221,1 |
| Мероприятие 3 | Содержание муниципального пожарного поста | всего расходные обязательства | 819 | х | х | х |  |  | 0,0 |  | 2414,2 |  | 1477,8 | 1900,0 |  | 5792,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0310 | 0220096020 | 110 |  |  | 0,0 |  | 1924,1 |  | 1477,8 | 1900,0 |  | 5301,9 |
|  |  |  | 819 | 0310 | 0220096020 | 244 |  |  | 0,0 |  | 490,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 490,1 |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | «Поддержка и развитие коммунального хозяйства на территории Малоимышского сельсовета» | Администрация Малоимышского сельсовета | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  | Итого на период |
|  |  |  | 819 | х | х | х |  |  | 1389,5 |  | 1120,0 |  | 1000,0 | 1000,0 |  | 4509,5 |
| Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности системы водоснабжения. | всего расходные обязательства | 819 | х | х | х |  |  | 1268,8 |  | 1000,0 |  | 900,0 | 900,0 |  | 4068,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0502 | 0230097010 | 244 |  |  | 151,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 151,7 |
|  |  |  | 819 | 0502 | 0230081010 | 244 |  |  | 177,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 177,7 |
|  |  |  | 819 | 0502 | 0230097010 | 247 |  |  | 939,4 |  | 1000,0 |  | 900,0 | 900,0 |  | 3739,4 |

| Мероприятие 2 | Обеспечение деятельности станции комплексной очистки воды. | всего расходные обязательства | 819 | х | х | х | 120,7 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 440,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0502 | 0230097030 | 244 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
|  |  |  | 819 | 0502 | 0230097030 | 247 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 440,0 |

Приложение № 3 к Отчету

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной  программы «Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Малоимышского сельсовета»

(средства бюджета Малоимышского сельсовета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Текущий финансовый год 2024 | Очередной финансовый год 2025 | Первый год планового периода 2026 | Второй год планового периода 2027 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Малоимышского сельсовета» | всего | 10318,3 | 4868,7 | 3721,1 | 4067,0 | 22975,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 6791,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6791,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 3277,8 | 4868,7 | 3721,1 | 4067,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 249,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,1 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Малоимышского сельсовета» | всего | 8646,8 | 1333,5 | 1243,3 | 1167,0 | 12390,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 6524,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6524,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 1873,3 | 1333,5 | 1243,3 | 1167,0 | 5617,1 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 249,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,1 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Обеспечение пожарной безопасности территории, профилактика терроризма, экстремизма и чрезвычайных ситуаций» | всего | 282,0 | 2415,2 | 1477,8 | 1900,0 | 6075,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 15,0 | 2415,2 | 1477,8 | 1900,0 | 5808,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Поддержка и развитие коммунального хозяйства на территории Малоимышского сельсовета» | всего | 1389,5 | 1120,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4509,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1389,5 | 1120,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4509,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Приложение № 4  к Отчету

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Малоимышского сельсовета»

Форма

Оценка целевых показателей муниципальной программы

за 2024 год.

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  |  | Исполнение,% | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Малоимышского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |
| Доля уровня общего благоустройства и санитарного содержания территории. | % | 40 |  | 40 | 100 | 1 |
| Доля отремонтированных дорог в границах поселений; | % | 54 |  | 60 | 111,1 | 3 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 4 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности территории, профилактика терроризма, экстремизма и чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| Предотвращение гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение материального ущерба. | % | 85 |  | 100 | 117,6 | 3 |
| Повышение информированности населения по разъяснению сущности терроризма и его крайней общественной опасности. | % | 80 |  | 90 | 112,5 | 3 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | 6 |
| Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие коммунального хозяйства на территории Малоимышского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |
| Степень обеспеченности населения услугами водоснабжения в % к общей численности населения. | % | 65 |  | 65 | 100 | 1 |
| Число аварий в системах водоснабжения. | Ед. | Не более 4 |  | 2 | 150 | 4 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене. | % | 60 |  | 60 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | 6 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 16 |

Форма 2

Оценка эффективности муниципальной программы

за 2024 год.

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута; 2) эффективность находится на уровне предыдущего года; 3) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. | 16 |  |
| 1) ожидаемая эффективность не достигнута; 2) эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом. |  |  |
| …. |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | 16 | Эффективность муниципальной программы достигнута. Находится на уровне 2023 года. Дальнейшая реализация программы будет продолжена в 2025 году. |