АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЛОИМЫШСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

- КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ   УЖУРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2023                                 c. Малый Имыш                                             № 54

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Малоимышского

сельсовета «Развитие коммунального хозяйства,

обеспечение комфортных и безопасных условий

- жизни на территории Малоимышского сельсовета»

- за 2022 год.

- В соответствии с постановлениями Администрации Малоимышского сельсовета Ужурского района Красноярского края № 101 от 03.11.2016г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Малоимышского сельсовета, их формировании и реализации», № 62 от 09.06.2016г. «Об утверждении Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Малоимышского сельсовета»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет  о реализации муниципальной программы Малоимышского сельсовета «Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий  жизни на территории Малоимышского сельсовета» за 2022 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на экономиста Иващенко Г.Р.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Малоимышский вестник» и размещению на сайте Администрации Малоимышского сельсовета.

Глава сельсовета:                                                          И.Н. Новицкий

Приложение №1

к постановлению

от 07.06.2023 № 54

Отчет о реализации муниципальной программы

Малоимышского сельсовета «Развитие коммунального хозяйства,

обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Малоимышского сельсовета»  в  2022 году.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный год.

- Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Малоимышского сельсовета»  была утверждена постановлением Администрации Малоимышского сельсовета 03.11.2016 № 105. В течение каждого финансового года в программу вносились  изменения и дополнения, в связи с увеличением или уменьшением ассигнований.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- Обеспечение комфортной среды проживания и жизнедеятельности на территории поселения.

Задачи программы:

-  Улучшение качества жизни населения Малоимышского сельсовета.

-   Защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод.

-   Развитие системы водоснабжения на территории Малоимышского сельсовета.

В 2022 году по данной программе были выполнены следующие виды работ:

-  произведен текущий ремонт дорог в с. Малый Имыш, ул. Комарова, 380 метров;

- устройство входной арки в Сквер ветеранов в с. Малый Имыш;

- устройство противопожарных минерализованных полос, протяженность 5 км;

-  грейдирование дорог на территории поселения (с. Малый Имыш, д. Большой Имыш, д. Березовый Лог);

- проведение акарицидных обработок мест массового пользования населения (кладбища);

- покос травы вдоль дорог и уничтожение дикорастущей конопли на территории поселения;

В приоритете администрации стоит обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог муниципального значения в рамках содержания дорог  и качества выполнения  дорожных работ.

Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Малоимышского сельсовета.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ, детского сада, больницы приведены в порядок территории учреждений и детских площадок. Учениками школы убран сквер ветеранов в с. Малый Имыш.

В течение всего года проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности.

В течение года проводились сходы граждан, кроме этого для информирования населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке, по вопросам пожарной безопасности и так далее периодически на досках объявлений, на сайте администрации, в социальных сетях  размещались материалы по данным темам.

Раздел 2. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы.

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, отсутствовали.

Раздел 3. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1- «Благоустройство территории Малоимышского сельсовета»

Подпрограмма 2-  «Обеспечение пожарной безопасности территории, профилактика терроризма, экстремизма и чрезвычайных ситуаций»

Подпрограмма 3-  «Поддержка и развитие коммунального хозяйства  на территории Малоимышского сельсовета»

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 10 основных мероприятий, в подпрограмме 2 – 3 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 2 основных мероприятия.

Информация о целевых показателях муниципальной программы Малоимышского сельсовета и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий программы представлена в Приложении №1 к данному Отчету.

Раздел 4. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы.

В ходе проведения оценки эффективности и степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2022 год установлено, что все  показатели достигли своих плановых значений.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы – ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута. Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы приведены в  Приложении №4 к данному Отчету.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – Бюджет Малоимышского сельсовета на 2022 год -  5085,7  тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 4401,0 тыс. рублей или 86,5 процентов.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Малоимышского сельсовета на реализацию муниципальной программы в 2022 году  приведены в Приложении № 2,3 к Отчету.

Раздел 6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2022 года в муниципальные программы вносились изменения, утвержденные постановлениями Администрации Малоимышского сельсовета.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствие с решением Малоимышского сельского совета депутатов «О бюджете Малоимышского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы»;

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствии с решением Малоимышского сельского совета депутатов от 08.12.2021 № 12-51р  «О бюджете Малоимышского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа является эффективной и для достижения поставленной цели и решения задач необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Малоимышского сельского Совета депутатов от 08.12.2021 № 12-51р «О бюджете  Малоимышского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.

Приложение № 1 к Отчету

Информация о целевых показателях муниципальной программы Малоимышского сельсовета «Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Малоимышского сельсовета» и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году 2021г |  | Отчетный год 2022 г. |  | Текущий год 2023 | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель - Обеспечение комфортной среды проживания и жизнедеятельности на территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача №1 - Улучшение качества жизни населения Малоимышского сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля уровня общего благоустройства и санитарного содержания территории. | % | 0,03 | 60 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 75 |  |
| 5 | Доля отремонтированных дорог в границах поселений; | % | 0,6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 |  |
| 6 | Задача № 2 - Защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля проинформированного населения, по предотвращению пожарных ситуаций, терроризма и экстремизма. | % | 0,7 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 |  |
| 9 | Предотвращение гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение материального ущерба. | % | 0,3 | 85 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 |  |
| 10 | Повышение информированности населения по разъяснению сущности терроризма и его крайней общественной опасности. | % | 0,1 | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | 83 | 85 |  |
| 11 | Задача № 3- Развитие системы водоснабжения на территории Малоимышского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Степень обеспеченности населения услугами водоснабжения в % к общей численности населения. | % | 0,7 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 |  |
| 14 | Число аварий в системах водоснабжения. | Ед. | 0,3 | Не более 4 | 3 | Не более 3 | 2 | Не более 4 | Не более 4 | Не более 4 |  |
| 15 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене. | % | 0,7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 |  |

Приложение № 2 к Отчету

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Малоимышского сельсовета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Малоимышского сельсовета и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Малоимышского сельсовета, а также по годам реализации муниципальной программы).

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному году реализации программы 2021 |  | Отчетный год реализации программы 2022 |  | Текущий год 2023 | плановый период |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа | Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Малоимышского сельсовета | всего расходные обязательства | 819 |  | 0210000000 | 240 | 7207,2 | 6837,5 | 5085,7 | 4401,0 | 6277,7 | 1415,5 | 1462,8 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | Благоустройство территории Малоимышского сельсовета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 5231,6 | 4967,8 | 3729,0 | 3186,4 | 4805,0 | 644,7 | 673,0 |  |
|  | Мероприятие 1 | Повышение качества освещенности улиц и дорог в населенных пунктах поселения. |  | 819 | 0503 | 0210095020 | 240 | 1301,1 | 1131,7 | 670,9 | 552,1 | 688,1 | 108,8 | 108,8 |  |
|  | Мероприятие 2 | Проведение работ по уничтожению конопли |  | 819 | 0412 | 0210089110 | 240 | 18,7 | 18,7 | 23,5 | 23,5 | 12,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3 | Повышение качества текущего ремонта и содержание дорог. |  | 819 | 0409 | 0210095040 | 240 | 24,0 | 24,0 | 344,6 | 126,2 | 1043,9 | 484,7 | 513,0 |  |
|  |  |  |  | 819 | 0409 | 0210075080 | 240 | 196,5 | 196,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 819 | 0409 | 02100S5080 | 240 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 819 | 0409 | 0210075090 | 240 | 810,0 | 810,0 | 1895,3 | 1895,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 819 | 0409 | 02100S5090 | 240 | 541,8 | 541,8 | 127,8 | 127,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4 | Устройство входной арки в Сквер ветеранов в с.Малый Имыш |  | 819 | 0503 | 0210077450 | 240 | 0,0 | 0,0 | 336,8 | 336,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5 | Организация общественных работ на территории |  | 819 | 0503 | 0210081050 | 240 | 51,1 | 25,3 | 51,1 | 11,7 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |  |
|  | Мероприятие 6 | Организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления, приобретение контейнерного оборудования |  | 819 | 0503 | 0210074630 | 240 | 480,8 | 480,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 819 | 0503 | 02100S4630 | 240 | 17,0 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7 | Обеспечение освещением территории сельского поселения |  | 819 | 0503 | 0210081150 | 240 | 20,0 | 20,0 | 57,3 | 57,3 | 126,5 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 8 | Благоустройство территории поселения |  | 819 | 0503 | 0210095010 | 240 | 252,1 | 74,6 | 205,7 | 39,7 | 301,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 9 | Содержание мест захоронения в надлежащем виде |  | 819 | 0503 | 0210095030 | 240 | 10,7 | 10,7 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10 | Проведение ремонтно-реставрационных работ памятников |  | 819 | 0503 | 0210081170 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 11 | Обустройство и восстановление воинских захоронений |  | 819 | 0503 | 0210052990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 12 | Мероприятие по поддержке местных инициатив (приобретение трактора и навесного оборудования) |  | 819 | 0503 | 02100S6410 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2227,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 | Обеспечение пожарной безопасности территории, профилактика терроризма, экстремизма и чрезвычайных ситуаций | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 300,7 | 170,8 | 189,8 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму |  | 819 | 0309 | 0220096010 | 240 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | 819 | 0310 | 0220074120 02200S4120 | 240 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 284,7 | 170,8 | 189,8 |  |
|  | Мероприятие 3 | Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | 819 | 0310 | 02200S4120 | 240 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 | Поддержка и развитие коммунального хозяйства на территории Малоимышского сельсовета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1826,0 | 1720,1 | 1207,1 | 1065,0 | 1172,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности системы водоснабжения |  | 819 | 0502 | 0230097010 | 240 | 1207,2 | 1101,3 | 1097,1 | 955,0 | 1072,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  | Мероприятие 3 | Обеспечение деятельности станции комплексной очистки воды. |  | 819 | 0502 | 0230097030 | 240 | 268,8 | 268,8 | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 4 | Текущий ремонт модульной станции комплексной очистки воды КОВ-1,0 |  | 819 | 0502 | 0230081010 | 240 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5 | Содействие в повышении активности деятельности ОМС |  | 819 | 0502 | 0230081980 | 240 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 3 к Отчету

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Малоимышского сельсовета
и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений.

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году 2021 |  | Отчетный год реализации муниципальной программы 2022 |  | Текущий год 2023 | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Малоимышского сельсовета. | всего | 7207,2 | 6837,5 | 5085,7 | 4401,0 | 6277,7 | 1415,5 | 1462,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 2824,1 | 2824,1 | 2373,3 | 2373,3 | 1866,2 | 170,8 | 189,8 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4383,1 | 4013,4 | 2712,5 | 2027,7 | 4411,5 | 1244,7 | 1273,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Благоустройство территории Малоимышского сельсовета | всего | 5231,6 | 4967,8 | 3729,0 | 3186,4 | 4805,0 | 644,7 | 673,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 2682,9 | 2682,9 | 2232,1 | 2232,1 | 1581,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2548,7 | 2284,9 | 1496,9 | 954,3 | 3223,5 | 644,7 | 673,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | Обеспечение пожарной безопасности территории, профилактика терроризма, экстремизма и чрезвычайных ситуаций | всего | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 300,7 | 170,8 | 189,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 284,7 | 170,8 | 189,8 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 | Поддержка и развитие коммунального хозяйства на территории Малоимышского сельсовета | всего | 1826,0 | 1720,1 | 1207,1 | 1065,0 | 1172,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1826,0 | 1720,1 | 1207,1 | 1065,0 | 1172,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Учитываются средства федерального и краевого бюджетов, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в бюджет Малоимышского бюджета.

Приложение № 4  к Отчету

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Малоимышского сельсовета»

Форма

Оценка целевых показателей муниципальной программы

за 2022 год.

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  |  | Отклонение % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Малоимышского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |
| Доля уровня общего благоустройства и санитарного содержания территории. | % | 55 |  | 60 | 109 | 2 |
| Доля отремонтированных дорог в границах поселений; | % | 25 |  | 25 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности территории, профилактика терроризма, экстремизма и чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| Доля проинформированного населения, по предотвращению пожарных ситуаций, терроризма и экстремизма. | % | 85 |  | 85 | 100 | 1 |
| Предотвращение гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение материального ущерба. | % | 90 |  | 90 | 100 | 1 |
| Повышение информированности населения по разъяснению сущности терроризма и его крайней общественной опасности. | % | 85 |  | 85 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | 3 |
| Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие коммунального хозяйства на территории Малоимышского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |
| Степень обеспеченности населения услугами водоснабжения в % к общей численности населения. | % | 75 |  | 75 | 100 | 1 |
| Число аварий в системах водоснабжения. | Ед. | Не более 3 |  | 2 | 150 | 4 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене. | % | 60 |  | 60 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | 6 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 12 |

Форма 2

Оценка эффективности муниципальной программы

за 2022 год.

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута; 2) эффективность находится на уровне предыдущего года; 3) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. | 12 |  |
| 1) ожидаемая эффективность не достигнута; 2) эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом. |  |  |
| …. |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | 6 | Ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута. Эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом в 2 раза.. Дальнейшая реализация программы будет продолжена в следующем году. |